# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BAJA CALIFORNIA

# Ejercicio Práctico de Estimación 2: Sistema de Monitoreo IoT para Agricultura de Precisión

Alumno: Peyman Miandashti Docente: Héctor Alonso Noriega García Carrera: Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital Grupo / ciclo: ITID 5AFM · 2026-3 Fecha de elaboración: 22 de octubre de 2026 Fecha de entrega: 24 de octubre de 2026, 11:59 p. m. Modelo aplicado: COCOMO II.2000, Post-Architecture

# 1. Resumen ejecutivo

Se analiza la estimación de un sistema de monitoreo IoT para agricultura de precisión. La startup necesita una plataforma en la nube para recolectar, procesar y analizar en tiempo real datos de sensores instalados en cultivos. La solución utilizará servicios backend en Python y un panel web desarrollado en React. El tamaño estimado es 35 KSLOC = 35,000 líneas de código fuente. Se comparan el escenario base y una propuesta de capacitación y arquitectura que modifica exactamente dos parámetros: PEXP/PLEX Low → High y RESL Low → High.

| Indicador | Escenario base | Escenario mejorado |
| --- | --- | --- |
| Esfuerzo total | 245.70 PM | 185.56 PM |
| Tiempo de desarrollo (TDEV) | 22.37 meses | 19.81 meses |
| Equipo promedio (FTE) | 10.98 | 9.37 |
| Equipo a tiempo completo, redondeado | 11 personas | 10 personas |

El escenario mejorado representa 60.14 personas-mes de ahorro (24.48%) y una reducción del cronograma de 2.56 meses (11.45%). Son resultados matemáticos con los coeficientes estándar de COCOMO II.2000, no lecturas afirmadas de una sesión web.

# 2. Objetivo, alcance y supuestos

Objetivo: configurar COCOMO II con los parámetros entregados por el docente; obtener esfuerzo en PM, tiempo en meses y personal promedio; evaluar las mejoras PEXP y RESL; justificar un posible beneficio económico.

Alcance técnico: capturar telemetría IoT, procesamiento de eventos con restricciones de tiempo real, comunicación intermitente en campo, almacenamiento, analítica y visualización en React. Estos detalles contextualizan los factores TIME, PVOL y RESL, pero el ejercicio es de estimación, no de implementación de una aplicación.

Supuestos declarados: se consideran nuevas las 35 KSLOC; no se entregaron líneas reutilizadas o modificadas; los 12 controladores de esfuerzo no destacados mantienen valor Nominal = 1.00, como también STOR, TOOL y SCED. No se proporcionó ninguna tarifa laboral ni un presupuesto de capacitación o arquitecto.

# 3. Datos exactos para configurar la calculadora

| Campo | Valor introducido |
| --- | --- |
| Sizing Method | Source Lines of Code |
| New SLOC | 35000 |
| Reused SLOC | 0 |
| Modified SLOC | 0 |
| Maintenance | Off |
| Cost per Person-Month | Sin dato; dejar vacío |

La conversión es 35 KSLOC × 1,000 = 35,000 SLOC. No deben escribirse 35 ni 35,000 en una casilla que ya use KSLOC; en el sitio mostrado en la tarea la casilla es SLOC.

# 4. Scale Factors (factores de escala)

| Factor | Escenario base | Puntos base | Escenario mejorado | Puntos mejora |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PREC — Precedentedness | Low | 4.96 | Low | 4.96 |
| FLEX — Development Flexibility | Low | 4.05 | Low | 4.05 |
| RESL — Architecture / Risk Resolution | Low | 5.65 | High | 2.83 |
| TEAM — Team Cohesion | Nominal | 3.29 | Nominal | 3.29 |
| PMAT — Process Maturity | Low | 6.24 | Low | 6.24 |
| Total ΣSF |  | 24.19 |  | 21.37 |

PREC Low: es la primera experiencia del equipo con protocolos IoT de comunicación masiva. FLEX Low: las normas de comunicación y las regulaciones hacen poco flexible el desarrollo. RESL Low: inicialmente existen riesgos no resueltos sobre conectividad intermitente y comportamiento de sensores. TEAM Nominal: los integrantes son nuevos y la coordinación es estándar. PMAT Low: la startup está desarrollando sus procedimientos de trabajo.

Con la contratación de un arquitecto experto se asume que se realizan decisiones y validaciones concretas que permiten calificar RESL High, por ejemplo arquitectura tolerante a desconexiones, protocolos de reintento, almacenamiento temporal, trazabilidad y pruebas con sensores reales. No se cambia ningún otro Scale Factor.

# 5. Cost Drivers (multiplicadores de esfuerzo)

Los cinco controladores señalados en el enunciado se introducen tal como aparecen abajo; el resto queda en Nominal. En el manual COCOMO II.2000, Platform Experience se abrevia PLEX (antes PEXP); el formulario web muestra Platform Experience.

| Cost Driver | Base | EM base | Mejora | EM mejora |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TIME — Time Constraint | High | 1.11 | High | 1.11 |
| STOR — Storage Constraint | Nominal | 1.00 | Nominal | 1.00 |
| PVOL — Platform Volatility | High | 1.15 | High | 1.15 |
| PEXP/PLEX — Platform Experience | Low | 1.09 | High | 0.91 |
| TOOL — Use of Software Tools | Nominal | 1.00 | Nominal | 1.00 |

Otros 12 cost drivers en Nominal (1.00): RELY, DATA, CPLX, RUSE, DOCU, ACAP, PCAP, PCON, APEX, LTEX, SITE y SCED. El enunciado no autoriza cambiar estas categorías en el escenario mejorado.

Producto de multiplicadores (EAF) base: 1.11 × 1.00 × 1.15 × 1.09 × 1.00 = 1.391385.

Producto de multiplicadores (EAF) mejorado: 1.11 × 1.00 × 1.15 × 0.91 × 1.00 = 1.161615.

# 6. Fórmulas COCOMO II.2000 (Post-Architecture)

E = 0.91 + (0.01 × ΣSF) es el exponente de esfuerzo.

PM = 2.94 × KSLOC^E × Π(EM) calcula el esfuerzo en personas-mes.

F = 0.28 + 0.20 × (E − 0.91) es el exponente del cronograma.

TDEV = 3.67 × PM^F expresa el tiempo estimado en meses para SCED Nominal.

Equipo promedio (FTE) = PM / TDEV. Para una plantilla orientativa de personas completas se redondea hacia arriba; el resultado no exige mantener el mismo personal durante todas las fases.

Las constantes A = 2.94, B = 0.91, C = 3.67 y D = 0.28 corresponden a COCOMO II.2000. Se muestran cuatro a seis decimales en los pasos para evitar acumular errores; solo el resultado final se redondea a dos decimales.

# 7. Desarrollo matemático: escenario base

Paso 1. Suma de escala = 4.96 + 4.05 + 5.65 + 3.29 + 6.24 = 24.19.

Paso 2. E = 0.91 + 0.01 × 24.19 = 1.1519.

Paso 3. EAF = 1.11 × 1.15 × 1.09 = 1.391385.

Paso 4. PM = 2.94 × 35^1.1519 × 1.391385 = 245.70 PM.

Paso 5. F = 0.28 + 0.20 × (1.1519 − 0.91) = 0.32838.

Paso 6. TDEV = 3.67 × (245.700832)^0.32838 = 22.37 meses.

Paso 7. Equipo promedio = 245.700832 / 22.368033 = 10.98 FTE. Redondeando hacia arriba, 11 personas a tiempo completo para fines de planificación.

# 8. Propuesta de mejora: análisis de sensibilidad

La directiva propone dos actuaciones específicas: (1) capacitar al equipo para que su experiencia de plataforma mejore de PEXP/PLEX Low (1.09) a High (0.91) y (2) incorporar un arquitecto experto para identificar y mitigar incertidumbres, lo que cambia RESL Low (5.65) a High (2.83).

Paso 1. Nueva suma de escala = 4.96 + 4.05 + 2.83 + 3.29 + 6.24 = 21.37.

Paso 2. E = 0.91 + 0.01 × 21.37 = 1.1237.

Paso 3. EAF = 1.11 × 1.15 × 0.91 = 1.161615.

Paso 4. PM = 2.94 × 35^1.1237 × 1.161615 = 185.56 PM.

Paso 5. F = 0.28 + 0.20 × (1.1237 − 0.91) = 0.32274.

Paso 6. TDEV = 3.67 × (185.557624)^0.32274 = 19.81 meses.

Paso 7. Equipo promedio = 185.557624 / 19.805915 = 9.37 FTE, es decir 10 personas al redondear hacia arriba.

# 9. Tabla comparativa y preguntas respondidas

| Medida | Escenario base | Escenario mejorado | Variación |
| --- | --- | --- | --- |
| ΣSF | 24.19 | 21.37 | −2.82 |
| Exponente E | 1.1519 | 1.1237 | −0.0282 |
| EAF | 1.391385 | 1.161615 | −0.229770 |
| Esfuerzo (PM) | 245.70 | 185.56 | −60.14 PM |
| TDEV (meses) | 22.37 | 19.81 | −2.56 meses |
| Equipo promedio (FTE) | 10.98 | 9.37 | −1.62 FTE |
| Personas redondeadas | 11 | 10 | −1 persona |

Pregunta 1. ¿Cuántos meses/persona de esfuerzo se ahorran?

Respuesta: 245.700832 − 185.557624 = 60.143208 PM, que se presentan como 60.14 personas-mes. El porcentaje de reducción es (60.143208 / 245.700832) × 100 = 24.48%.

Pregunta 2. ¿Cómo cambia el tiempo total de entrega (TDEV)?

Respuesta: el TDEV disminuye de 22.37 a 19.81 meses, una reducción de 2.56 meses. La reducción porcentual es (2.562118 / 22.368033) × 100 = 11.45%. El cronograma se acorta aunque no se cambia SCED, porque se reducen el esfuerzo previsto y el exponente temporal.

Pregunta 3. ¿Cuántas personas a tiempo completo se necesitan?

Respuesta: el promedio estimado es 10.98 FTE en la situación base y 9.37 FTE en la mejorada. Para una recomendación de contratación, representan respectivamente 11 y 10 personas. La composición real depende de las fases, especialidades y dedicación del arquitecto.

# 10. Análisis costo-beneficio: ¿la inversión se paga sola?

No puede afirmarse para el proyecto real sin conocer los costos. La tarea no proporciona la tarifa media por persona-mes, el costo de capacitar al equipo, los honorarios del arquitecto ni cuánto tiempo de transición se necesitará. El ahorro de 60.14 PM permite calcular el punto de equilibrio.

Ahorro laboral bruto = 60.143208 × C, donde C es el costo promedio por persona-mes. Beneficio neto = Ahorro laboral bruto − inversión incremental real. Condición para recuperar la inversión: inversión incremental < 60.143208 × C.

Para mostrar la aplicación práctica, se utiliza un ejemplo hipotético: C = $30,000 MXN por PM e inversión extra de $250,000 MXN en formación y arquitectura. No son precios dados por el docente ni cotizaciones.

| Concepto ilustrativo | Monto (MXN) |
| --- | --- |
| Costo laboral base: 245.700832 × $30,000 | $7,371,024.97 |
| Costo laboral mejorado: 185.557624 × $30,000 | $5,566,728.73 |
| Ahorro laboral bruto | $1,804,296.25 |
| Inversión adicional supuesta | $250,000.00 |
| Beneficio neto hipotético | $1,554,296.25 |
| ROI simple: beneficio neto / inversión | 621.72% |

Pregunta 4. ¿La inversión en capacitación y arquitectura se paga sola?

Respuesta: en este ejemplo ilustrativo, sí, porque los $250,000 de inversión estimada serían inferiores al ahorro bruto de $1,804,296.25. No se puede asegurar lo mismo para la startup sin un presupuesto verificable. Si su inversión y costos adicionales superan los ahorros, deja de ser rentable. Debe evitarse contar dos veces el tiempo del arquitecto si ya está incluido en el esfuerzo de desarrollo.

Pregunta 5. ¿Cuáles son las ventajas de la mejora más allá de los números?

Respuesta: la experiencia y la arquitectura reducen retrabajo, defectos de comunicación, problemas de integración, riesgo por cobertura limitada, pérdida temporal de lecturas, costos de soporte y deuda técnica. No eliminan la exigencia de tiempo real (TIME High) ni los cambios frecuentes de APIs/sensores (PVOL High). Las mejoras son válidas solo si se consiguen las competencias y la mitigación de riesgos evaluadas por el modelo.

# 11. Procedimiento exacto para reproducir en la calculadora web

1. Abrir https://softwarecost.org/tools/COCOMO/.

2. En Sizing Method elegir Source Lines of Code. Escribir 35000 en New SLOC; Reused y Modified permanecen en cero.

3. En Software Scale Drivers seleccionar PREC Low; FLEX Low; RESL Low; TEAM Nominal; PMAT Low.

4. En Software Cost Drivers seleccionar TIME High, STOR Nominal, PVOL High, Platform Experience Low y TOOL Nominal. Los demás quedan Nominal, incluido Required Development Schedule (SCED).

5. Dejar Maintenance Off; ejecutar Calculate; anotar y capturar el escenario base en la herramienta real.

6. Para la mejora cambiar solo Architecture / Risk Resolution: High y Platform Experience: High; ejecutar de nuevo.

7. Registrar capturas auténticas del segundo escenario. Si la versión web genera pequeñas diferencias de coeficientes o redondeo, usar y documentar sus valores exactos sin alterar los parámetros del enunciado.

# 12. Limitaciones y validación

COCOMO II es una estimación prospectiva, no una garantía contractual. No se informaron tasas salariales, productividad observada, repartición de las 35 KSLOC entre Python y React, costos del hardware o de servicios cloud ni evidencias de condiciones de campo. La cantidad de personal se deduce de un promedio y no es un plan detallado de incorporación. Para la aplicación real se deben evaluar pruebas en conectividad débil, sincronización diferida, tolerancia a fallos, privacidad y escalabilidad de telemetría.

# 13. Conclusión

En el escenario base, COCOMO II.2000 estima 245.70 PM, 22.37 meses y aproximadamente 11 personas a tiempo completo. Capacitar al personal y contar con una arquitectura mejor resuelta disminuiría las cifras a 185.56 PM, 19.81 meses y aproximadamente 10 personas. El proyecto podría ahorrar 60.14 PM y adelantarse 2.56 meses. La inversión es prometedora, pero su viabilidad financiera real debe confirmarse con costos de capacitación, arquitectura y personal proporcionados por la startup.

# 14. Fuentes de consulta

1. Boehm, B. et al. (2000). COCOMO II Model Definition Manual, versión 2.1. https://www.rose-hulman.edu/class/csse/csse372/201410/Homework/CII_modelman2000.pdf

2. Software Cost Estimation. COCOMO II — Constructive Cost Model. https://softwarecost.org/tools/COCOMO/

3. Software Effort Estimation Course. COCOMO Quick Reference. https://dvwl.github.io/software-effort-estimation-course/references/cocomo-reference.html

Integridad de evidencias: el reporte presenta cálculos reproducibles y no adjunta capturas simuladas de ejecuciones web.